## suivi de projet
Face à face
F
|  |  |  | Atteintes des objectifs |  |  | Point des objectif
Etape | Semaine | Type de séance | objectif | Insuffisant | Amélioration possible | Atteint | Points | Points cumulé | Au-delà des objectif | Amélioration possible | Raison de difficultés, des facilités de l’atteinte des objectif | commentaire
Découverte et cablâge | S1 (29/09/25 au 03/10/25) | F | 1-Découverte du robot. 2-Explication des camposant par le prof. mesure de la tension de la batterie. 3-Test des branchement des Led rouge et vert. 4-Début du cablâge des capteurs. | FALSE | FALSE | TRUE | 3 | 3 | Cette SAE a pour but de mettre un robot sous une tâche que on lui demandée d'exécuter. | Rien à améliorer. Les objectifs de la séance ont était accompli. | On a eu des difficultée sur le fonctionnement de la plaque labdec mais c'est vite habitué On a eu des facilitée pour brancher les résistance derrière les Led. | Nous avons découvert le robot ainsi que les attente demandée pour que le robot suit une bande noir sur une maquette. Nous avons réussi a câbler les Led rouge et vert sur la plaque Labdec mais nous avons retirer et laisser de côter afin de câbler les 2 capteurs et allons les remettre lorsque que l'AOP sera installer.
|  | F | 1-Suite du cablâge des capteurs 2-Fixation du support de la plaque labdec sur le robot 3-Installation du AOP | FALSE | FALSE | TRUE | 3 | 6 | L'AOP fonctionne comme un automate. Enfaîte c'est le cerveau du robot et c'est lui qui s'occupe de la partie information et il infuent sur la partie puissance du système. | On a réussi à installer l'AOP et connecter un capteur dessus. Mais il reste le deuxième capteur et les Led rouge et vert à connecter au AOP. | On a eu des difficultée pour faire fonctionner les 2 capteurs mais nous avons fini par réussir. Enfaîte on a perdu du temps dessus alors que alors que au début ça marché puis sa marcher plus. | On a continuer le câblage des camposant sur la plaque labdec Nous avons installer le AOP mais nous avons seulement installer un capteur dessus. Il nous reste à installer le deuxième capteur ainsi que les 2 Led rouge et vert. Puis après qu'on a installés le capteur manquant et les 2 Led, on va rajoutée les câbles reliée au moteur dans la plaque Labdec.
| S2 (06/10/25 au 10/10/25) | F | 1-Finir le cablâge de l'AOP 2-vérification du fonctionnement des composant câbler dans l'AOP 3-Début du câblage du moteur | FALSE | FALSE | TRUE | 3 | 9 |  | Nous avons réussi a connecter le deuxième capteur et les Led rouge et vert mais nous avons eu des problème sur le branchement du moteur et il le ne fonctionner pas lorsque le système est alimenter | Les difficultées que nous avons eu était le cablâge du moteur au système car il ne fonctionner pas. D'ailleurs on a remarqué que le transistor surchauffe lorsque le circuit est alimenté Les facilités que nous avons au niveau du cablâges du deuxième capteur et des Led rouge et vert. Nous sommes dans les temps au niveau du projet | Après avoir câbler le deuxième capteur, les Led rouge et vert, on a commencée a brancher les moteur mais on a eu beaucoup de difficultée que sa soit sur le branchement du transistor, du condensateur, la phase et le neutre au moteur et la diode car on c'est trompée énormément de fois dessus surtout au niveau du transistor
|  | F | 1-Finir le cablâge du moteur 2-Test du prototype sur la maquette | FALSE | FALSE | TRUE | 3 | 12 |  | Rien à améliorer. Les objectifs de la séance ont était accompli. | Nous avons pas su c'était quoi le problème nous avons juste débrancher et refait le cablâge du moteur et cette fois ci, le moteur fonctionner belle et bien. | Nous avons terminer le cablâge du robot avec des difficulté mais avons réussi. La semaine prochaine, on vas passer sur le dessin du circuit imprimé. nous sommes sur les temps
Conception Schématic | S3 (13/10/25 au 17/10/25) | F | 1 - KiCad 2-Conception schématic carte moteur 3-Modélisation en 3D | FALSE | FALSE | TRUE | 3 | 15 | KiCad est une application permettant de créer et dessiner des plaquette de circuit. Grâce à cette application nous pourrons faire le circuit imprimé en installant les composant électrique dessus | Rien à améliorer. Les objectifs de la séance ont était accompli. | Nous avons des difficultés a trouver les composant dans le catalogue des symbole et aussi sur fonctionnement de l'application mais on a vite pris la mains On a eu des facilités a dessiner le circuit sur le schéma et la représentation en 3D | Le dessin du circuit imprimé du moteur était vraiment facile à faire car sa nous a pris environ 2h30 pour la finir complètement. Mais le plus compliquée sa sera la carte mère car il y a bien plus de composant a installer.
|  | F | 1- Conception schématic carte mère | FALSE | FALSE | TRUE | 3 | 18 |  | on devait terminer le schéma électrique de la carte mère. | Nous avons des difficultés sur l'importation de certains symbole de moodle jusqu'a KiCad car c'était tout un protocole compliqué En plus on devait installé la nouvelle version de KiCad car KiCad8.0 n'est pas capable d'ajouter une librairie ou alors c'était les fichier qui était fait dans dossier plus récente. | Le schéma électrique de carte mère était plus complexe a faire car il y avait plus de symbole. Sa nous a pris du temps d'importer quelques symbole dans la librairie de KiCad. Nous sommes toujours dans les temps.
| S4 (20/10/25 au 24/10/25) | F | 1-finalisation de la programmation de la carte mère | FALSE | FALSE | TRUE | 3 | 21 |  | Rien à améliorer. Les objectifs de la séance ont était accompli. | On a eu beaucoup de difficultés sur le KiCad. Déjà on devait reinstaller la nouvelle version KiCad ( de la v 8 a la v 9) pour pouvoir importé les fichier de a librairie qui ce situer sur le moodle Le problème qui nous a mis en difficulté est car la librairie standard n'était pas d'origine sur notre ordinateur et a pris du temps pour l'installer (moyenne 45 min / 1h ). On a eu des facilités sur le placement des composant et les connecté entre eux ainsi que le plan de mass, sur le circuit imprimé de nos carte Mére et Moteur. | Nous avons réussi malgré des difficultés sur le logiciel KiCad.
Brasement |  | F | 1-Découverte du brassage et du fer a brasser 2-Brasement Composant Carte Mère | FALSE | FALSE | TRUE | 3 | 24 | Le Brasage est une technique pour y fixer différent composant d'une carte électronique sur une meme carte grace a un alliage. | Propreter et utilisation réduite de la bobine de l'aliage donner . | Nous avons eu des difficultés sur le brasage de certain composant en raison de leur taille en millimétres comme le condensateur et les réssistances . | Le brasage de la réssistances et du condassateur a etait compliquer du a sa taille minuscule
| S5 (03/11/25 au 07/11/25) | F | 1- Brasement composant Cartes Moteur 2- Suite du brasement Carte Mère | FALSE | FALSE | TRUE | 3 | 27 | Il est possible d'installer des circuits imprimés sur des circuits imprimé à condition que il y a une connection male femelle qui les relies | Rien à améliorer. Les objectifs de la séance ont était accompli. | Nous avons des difficultés car nous avons brasser de l'étain dans un trou par erreur et ducoup c'est difficile de retirer tt l'étain dans le trou. Des difficultés aussi au niveau de la efficacité du matériel qui prennais plus de temps pour braser les composant et sur l'étain qui avait du mal a chauffé a 380°C | Nous avons bien avancer le brasement des composants sur la Carte Mère, Notre technique de brassage est de plus en plus propre, utilisons au minimun de aliages ainssi discret et évite au plus les soucis de courcircuit potentiel . terminé le brasement des composants des Cartes Moteur et puis nous pensons que la séance prochaîne nous aurons fini le brasement et nous pourrons tester notre robot avec le circuit imprimé installé
|  | F | 1-finalisation du brasement Carte Mère | FALSE | FALSE | TRUE | 3 | 30 |  | Rien a améliorer mise a part une propreter du brassage . | Nous avons ue du plastique qui a fondu et ue boucher des broche femelles , cela nous a prit du temp a retirer et donc perdu du temp que nous avions pu ce permetre de perdre du a l'avance que nous avions ue . | Nous avons bien rattraper le probléme du plastique fondu , nous avons pu commencer en plus de calculer les valeur théoriques et nous devrions les vérifier prochaine séance .
| S6 (10/11/25 au 14/11/25) | Fériée |  | FALSE | FALSE | FALSE | 3 | 33
|  | F | 1-mesures des tensions 2-Prise en mains de | TRUE | FALSE | FALSE | 3 | 36 | il est important de faire des mesures pour vérifier que tout fonctionne | Rien a améliorer | nous avons un problème sur le moteur gauche alors que la tension | nous sommes bloquée dans un problème ilogique
| S7 (17/11/25 au 21/11/25) | F | 1 - codage du programe du robot | FALSE | FALSE | FALSE | 3 | 39
|  | F |  | FALSE | FALSE | FALSE | 3 | 42
|  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 3 | 45
|  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 3 | 48
|  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 3 | 51
|  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 3 | 54
|  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 3 | 57
|  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 3 | 60
|  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 3 | 63
|  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 3 | 66